Gestión de Proyectos con GitHub Projects

Guía de Autoestudio

Versión: 1.0 | 2026-09-27

# Índice

Clase 1: Proyecto y problema

Clase 2: Spec y constitución

Clase 3: Épica

Clase 4: Historia de usuario

Clase 5: Criterios de aceptación

Clase 6: Issue y etiquetas

Clase 7: Tarea y sub-issue

Clase 8: Definición de Terminado

Clase 9: Tablero y límite WIP

Clase 10: Roles y ceremonias

Clase 11: Iteraciones e hitos

Clase 12: Automatización

Clase 13: Métricas e Insights

Clase 14: ADR, deuda y retrospectiva

# Clase 1: Proyecto y problema

Duración: 35 min | Nivel Bloom: Comprender

## Objetivo

Explicar el problema de MACI con los 18 hallazgos de la auditoría F0

## Pregunta Activadora

¿Qué intento lograr y por qué ahora?

## Práctica

Leer AUDITORIA_F0.md y resumirla en 5 líneas. ¿Cuál es el hallazgo más crítico?

## Evidencia Esperada

Resumen escrito en docs/curso-gestion/EVIDENCIA_CLASE_1.md

## Habilita

Clase 2

# Clase 2: Spec y constitución

Duración: 35 min | Nivel Bloom: Comprender

## Objetivo

Distinguir intención, plan y tarea en spec.md

## Pregunta Activadora

¿Qué escribo antes de programar?

## Práctica

Leer spec.md. Clasificar 5 garantías (Gxx) en: intención / plan / tarea

## Evidencia Esperada

Clasificación en un comentario de un issue

## Prerequisitos

Clase 1

## Habilita

Clase 3

# Clase 3: Épica

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Redactar una épica con resultado, alcance, métrica y riesgo

## Pregunta Activadora

¿Cuál es el resultado grande?

## Práctica

Escribir E-3 (Curso confiable) en backlog.yaml con formato canonico

## Evidencia Esperada

Issue [E-3] creado en GitHub Projects con plantilla Epic

## Prerequisitos

Clase 1, Clase 2

## Habilita

Clase 4, Clase 7

# Clase 4: Historia de usuario

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Redactar una historia que cumpla INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Verificable)

## Pregunta Activadora

¿Qué necesita alguien, y para qué?

## Práctica

Escribir H-3.1 (Alinear numeración) bajo E-3. Verificar criterios INVEST

## Evidencia Esperada

Issue [H-3.1] con template de Historia, en Project backlog

## Prerequisitos

Clase 3

## Habilita

Clase 5

# Clase 5: Criterios de aceptación

Duración: 35 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Escribir 3+ criterios de aceptación verificables en formato Dado/Cuando/Entonces

## Pregunta Activadora

¿Cómo sé que quedó bien?

## Práctica

Agregar criterios a H-3.1. Formato: Dado <contexto>, cuando <acción>, entonces <resultado observable>

## Evidencia Esperada

Checklist con 3+ criterios en el issue H-3.1

## Prerequisitos

Clase 4

## Habilita

Clase 6

# Clase 6: Issue y etiquetas

Duración: 30 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Crear un issue con plantilla, etiquetas tipo/prioridad/área y origen (H-xx / G-xx)

## Pregunta Activadora

¿Dónde vive cada pieza de trabajo?

## Práctica

Crear un [BUG] para H-02 (rutas visual). Asignar etiquetas, prioridad, área

## Evidencia Esperada

Issue [BUG] en GitHub Projects con etiquetas correctas

## Prerequisitos

Clase 1

## Habilita

Clase 7

# Clase 7: Tarea y sub-issue

Duración: 45 min | Nivel Bloom: Analizar

## Objetivo

Descomponer una historia en tareas de 1-8 horas y sub-tareas de <1 hora

## Pregunta Activadora

¿En qué pasos concretos se divide?

## Práctica

Tomar H-1.1 (Manifiesto único). Desglosarla en T-1.1.1, T-1.1.2, T-1.1.3, T-1.1.4. Crear sub-issues

## Evidencia Esperada

Árbol de sub-issues en GitHub con porcentaje de avance

## Prerequisitos

Clase 4, Clase 5

## Habilita

Clase 8

# Clase 8: Definición de Terminado

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Evaluar

## Objetivo

Juzgar si un PR cumple la DoD: tests verdes, criterios marcados, cambios en spec/code/docs, cierre de issue

## Pregunta Activadora

¿Cuándo algo está terminado de verdad?

## Práctica

Revisar un PR real de F3 (ej: fix/01-yaml-unicos). Checklist DoD del proyecto

## Evidencia Esperada

Revisión escrita (Aprobado / Cambios solicitados) en el PR

## Prerequisitos

Clase 6, Clase 7

## Habilita

Clase 9

# Clase 9: Tablero y límite WIP

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Analizar

## Objetivo

Explicar con la Ley de Little por qué el trabajo se amontona cuando WIP es alto

## Pregunta Activadora

¿Por qué el trabajo se amontona?

## Práctica

Ver Sprint 03 de MACI (3/9 visuales aprobados, 6 bloqueados). Calcular WIP real de esa semana

## Evidencia Esperada

Gráfico o tabla en docs/curso-gestion/EVIDENCIA_CLASE_9.md: Lead Time = WIP ÷ Throughput

## Prerequisitos

Clase 8

## Habilita

Clase 11

# Clase 10: Roles y ceremonias

Duración: 30 min | Nivel Bloom: Comprender

## Objetivo

Asignar roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo) y detectar el rol sin dueño

## Pregunta Activadora

¿Quién decide qué y cuándo?

## Práctica

Leer README del Project MACI. Tabla: rol → persona → responsabilidades. ¿Quién falta?

## Evidencia Esperada

Tabla en README del Project (o issue de Rol faltante)

## Prerequisitos

Clase 1

## Habilita

Clase 11, Clase 12

# Clase 11: Iteraciones e hitos

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Planificar una iteración respetando la velocidad del equipo y fecha de hito

## Pregunta Activadora

¿Qué entra esta semana y qué entrega esta fecha?

## Práctica

Planificar iteración siguiente de MACI. Issues en el campo Iteración + Hito

## Evidencia Esperada

Iteración planificada en GitHub Projects: campo Iteración asignado

## Prerequisitos

Clase 9, Clase 10

## Habilita

Clase 12, Clase 13

# Clase 12: Automatización

Duración: 45 min | Nivel Bloom: Aplicar

## Objetivo

Configurar workflows integrados y un CI mínimo para que tareas se muevan solas

## Pregunta Activadora

¿Qué se mueve solo?

## Práctica

Ver .github/workflows/ci.yml de MACI. Workflows integrados del Project. ¿Qué automático falta?

## Evidencia Esperada

Screenshot: Issue que cambió de Status automáticamente tras PR fusionado

## Prerequisitos

Clase 6, Clase 11

## Habilita

Clase 13

# Clase 13: Métricas e Insights

Duración: 40 min | Nivel Bloom: Evaluar

## Objetivo

Calcular e interpretar avance, cycle time, throughput, SPI para detectar desviaciones

## Pregunta Activadora

¿Voy bien o me desvío?

## Práctica

Ejecutar el script de METRICAS.md de MACI. Interpretar: ¿throughput es consistente? ¿SPI > 1?

## Evidencia Esperada

Gráfico en Insights del Project (o Markdown con tablas de METRICAS.md)

## Prerequisitos

Clase 9, Clase 11

## Habilita

Clase 14

# Clase 14: ADR, deuda y retrospectiva

Duración: 50 min | Nivel Bloom: Crear

## Objetivo

Diseñar una regla nueva a partir de un bug real, o una decisión de arquitectura

## Pregunta Activadora

¿Cómo aprende el proyecto de sus errores?

## Práctica

Tomar un bug de F3 (ej: H-08 construir_navegacion.py). Escribir ADR o regla nueva en spec.md

## Evidencia Esperada

PR fusionado: ADR-00N o cambio en spec.md + changelog

## Prerequisitos

Clase 8, Clase 12, Clase 13

# Glosario: Términos de GitHub Projects

Epic: Un gran resultado o iniciativa que agrupa varias historias. Ejemplo: E-3 (Curso confiable)

Historia: Descripción de una característica desde la perspectiva del usuario. Formato: H-N

Tarea: Unidad de trabajo concreta de 1-8 horas. Formato: T-N.N.N

Issue: Registro en GitHub Projects que representa trabajo, bug o tarea.

Criterios de Aceptación: Condiciones verificables usando formato Dado/Cuando/Entonces

DoD (Definition of Done): Checklist que define cuándo un trabajo está completamente terminado

Sub-issue: Descomposición de una tarea en pequeños pasos (<1 hora cada uno)

WIP (Work In Progress): Límite de tareas simultáneas en un tablero para mantener flujo

Throughput: Cantidad de trabajo completado por unidad de tiempo

Cycle Time: Tiempo desde que inicia hasta que se completa una tarea

ADR: Architecture Decision Record: documento que justifica decisiones técnicas

INVEST: Criterios para historias: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Verificable

# Anexo: Progresión de Bloom

## Comprender

Clase 1: Proyecto y problema

Clase 2: Spec y constitución

Clase 10: Roles y ceremonias

## Aplicar

Clase 3: Épica

Clase 4: Historia

Clase 5: Criterios de aceptación

Clase 6: Issue y etiquetas

Clase 11: Iteraciones e hitos

Clase 12: Automatización

## Analizar

Clase 7: Tarea y sub-issue

Clase 9: Tablero y límite WIP

## Evaluar

Clase 8: Definición de Terminado

Clase 13: Métricas e Insights

## Crear

Clase 14: ADR, deuda y retrospectiva